## 총괄표
WBS 진척현황
2020-12-15
업무명 | 가중치 | 계획 (A) | 실적 (B) | 차이 (B-A) | 진척준수률 (B/A) | 상태
사업관리 | 20% | 9.861% | 9.859% | -0.002094% | 99.98% | 적정
업무지원 | 50% | 25% | 24.77% | -0.2344% | 99.06% | 적정
차세대컨설팅 | 30% | 16% | 16% | 0% | 100% | 적정
합계 | 100% | 50.86% | 50.62% | -0.2365% | 99.54% | 적정
(적정) 진척률 98% 이상 (양호) 95%-97% (미흡) 90%-94% (위험) 90% 미만

## WBS
[6 empty] | 기준일자 | 2020-12-15
영역 | 단계 | 활동 | 작업(Task) |  | 산출물 | 자원 |  | 기간 | 계획시작일 | 계획종료일 | 계획진척률 | 가중치 | 가중치적용 계획진척률 | 실제시작일 | 실제종료일 | 실적진척률 | 가중치적용 실적진척률 | 차이
전체 | [7 empty] | 385 | 2020-05-03 | 2021-10-31
사업관리(20%) | [11 empty] | 20% | 9.861% |  |  |  | 9.859% | -0.002094%
| 착수단계 (20%) | [6 empty] | 32 | 2020-05-03 | 2020-06-16 | 100% | 4% | 4% |  |  | 99.17% | 3.967% | -0.03333%
통합관리
|  |  | 사업수행계획서 수정,보완 |  | 사업수행계획서 검토의견서 | 홍길동 |  | 20 | 2020-05-03 | 2020-05-31 | 100% |  | 4% | 2020-05-12 | 2020-06-16 | 100% | 4% | 0%
|  |  | 사업관리계획서 검토 및 조정(성과,위험관리포함) |  | 사업관리게획 검토의견서 | 홍길동 |  | 0 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 100% |  | 4% | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 100% | 4% | 0%
|  |  | WBS 검토 |  | WBS 검토의견서 | 홍길동 |  | 12 | 2020-05-31 | 2020-06-16 | 100% |  | 4% | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 100% | 4% | 0%
|  |  | 단계별 산출물 목록/템플릿 검토 |  | 단계별 산출물 템플릿 검토의견서 | 홍길동 |  | 12 | 2020-05-31 | 2020-06-16 | 100% |  | 4% | 2020-06-01 | 2020-06-17 | 95% | 3.8% | -0.2%
|  |  | 하도급 적정성 검토 |  | 하도급적정성 검토의견서 | 홍길동 |  | 14 | 2020-05-03 | 2020-05-21 | 100% |  | 4% | 2020-05-10 | 2020-05-21 | 100% | 4% | 0%
|  |  | 실무추진협의체/변화관리게획 수립 검토 |  | 검토의견서 | 홍길동 |  | 8 | 2020-05-20 | 2020-05-31 | 100% |  | 4% | 2020-05-25 | 2020-06-14 | 100% | 4% | 0%
|  |  |  | 품질관리계획서 검토 | 품질관리계획 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-05-31 | 2020-06-11 | 100% |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 일정관리계획서 검토 | 일정관리 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-05-31 | 2020-06-11 | 100% |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 의사소통계획서 검토 | 의사소통 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-05-31 | 2020-06-11 | 100% |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 변화관리계획서 검토 | 변화관리계획 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-05-31 | 2020-06-11 | 100% |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 위험/이슈관리 게획 검토 | 위험/이슈대장 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-05-31 | 2020-06-11 | 100% |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 성과관리계획 검토 | 성과지표 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-05-31 | 2020-06-11 | 100% |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | #REF!
| 집행단계(70%) | [6 empty] | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 41.87% | 14% | 5.861% |  |  | 42.09% | 5.892% | 0.03124%
통합관리
|  |  | 기능점수 검토 (설계) |  | 기능점수 검토의견서 | 김철수 |  | 13 | 2020-12-13 | 2020-12-30 | 15.38% |  | 2.154% |  |  | 20% | 2.8% | 0.6462%
|  |  | 기능점수 검토 (종료) |  | 기능점수 검토의견서 | 김철수 |  | 10 | 2021-08-01 | 2021-08-13 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 감리준비 검토(분석단계감리) |  | 감리조치 검토의견서 | 전체 |  | 8 | 2020-08-11 | 2020-08-20 | 100% |  | 14% |  |  | 100% | 14% | 0%
|  |  | 감리준비 검토(선도개발감리) |  | 감리조치 검토의견서 | 전체 |  | 13 | 2020-10-06 | 2020-10-22 | 100% |  | 14% |  |  | 100% | 14% | 0%
|  |  | 감리준비 검토(설계단계감리) |  | 감리조치 검토의견서 | 전체 |  | 31 | 2020-12-10 | 2021-01-21 | 12.9% |  | 1.806% |  |  | 12% | 1.68% | -0.1265%
|  |  | 감리준비 검토(종료단계감리) |  | 감리조치 검토의견서 | 전체 |  | 24 | 2021-07-04 | 2021-08-05 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 사업검사 검토 |  | 검사계획/결과 검토의견서 | 전체 |  | 4 | 2021-08-08 | 2021-08-12 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 하자보수계획 검토 |  | 하자보수계획 검토의견서 | 전체 |  | 9 | 2021-08-15 | 2021-08-26 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
의사소통관리
|  |  | 주간보고/월간보고 검토 |  | 검토의견서 | 전체 |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  |  | 실무협의체활동 점검 |  |  | 전체
|  |  |  | 분석단계 | 검토의견서 |  |  | 17 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 100% |  | 14% | 2020-07-01 |  | 100% | 14% | 0%
|  |  |  | 설계단계 | 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-10-25 | 2020-11-12 | 100% |  | 14% |  |  | 100% | 14% | 0%
|  |  |  | 구축단계 | 검토의견서 |  |  | 30 | 2021-03-21 | 2021-04-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 테스트단계 | 검토의견서 |  |  | 23 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1차 워크숍활동 점검 |  | 검토의견서 | 전체 |  | 5 | 2020-11-29 | 2020-12-04 | 100% |  | 14% |  |  | 100% | 14% | 0%
|  |  | 2차 워크숍활동 점검 |  | 검토의견서 | 전체 |  | 19 | 2021-07-04 | 2021-07-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 범위관리 |  |  |  | 전체
|  |  | 범위변경 검토 |  | 범위변경 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  | 자원관리 |  |  |  | 전체
|  |  | 인력계획 검토 (하도급) |  | 인력계회(변경) 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  | 일정관리 |  |  |  | 전체
|  |  | 일정진척 검토 |  | 일저진척 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  | 위험관리 |  |  |  | 전체
|  |  | 위험/이슈 등록/조치 검토 |  | 위험/이슈조치 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  | 품질관리 |  |  |  | 전체
|  |  | 품질보증활동 점검 |  | 품질보증활동 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  | 성과관리 |  |  |  | 전체
|  |  | 성과 검토 |  | 성과측정 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  | 조달관리 |  |  |  | 홍길동
|  |  | 하도급 실태 점검 |  | 하도급 실태 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  |  | 장비도입 계획 검토 (통합발주,분리발주) |  | 장비도입계획 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  |  | 장비도입 결과 검토 (통합발주,분리발주) |  | 장비도입설치결과 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  | 변화관리 |  |  |  | 홍길동
|  |  | 변화관리활동 점검 |  | 변화관리활동 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  | 보안관리 |  |  |  | 전체
|  |  | 보안활동 점검 |  |  |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
| 사후관리단계(10%) | [6 empty] | 39 | 2021-09-02 | 2021-10-31 | 0% | 2% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
통합관리
|  |  | 안정화계획 검토 |  | 안정화계획검토의견서 | 전체 |  | 39 | 2021-09-02 | 2021-10-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
업무지원 (50%) | [11 empty] | 50% | 25% |  |  |  | 24.77% | -0.2344%
| 요구정의 단계 (10%) | [6 empty] | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% | 5% | 5% |  |  | 100% | 5% | 0%
|  | 개발1팀 |  |  |  | 이순신 |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% |  |  | 100% | 5% | 0%
인사관리
|  |  |  | 현행시스템 분석 검토 | 현행시스템분석서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-07-09 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 요구사항 분석 검토 | 요구사항정의서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 인터뷰계획서 검토 | 인터뷰계획서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
급여관리
|  |  |  | 현행시스템 분석 검토 | 현행시스템분석서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-07-09 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 요구사항 분석 검토 | 요구사항정의서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 인터뷰계획서 검토 | 인터뷰계획서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
|  | 개발2팀 |  |  |  | 이순신 |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% |  |  | 100% | 5% | 0%
자동화
|  |  |  | 현행시스템 분석 검토 | 현행시스템분석서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-07-09 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 요구사항 분석 검토 | 요구사항정의서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 인터뷰계획서 검토 | 인터뷰계획서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
통계
|  |  |  | 현행시스템 분석 검토 | 현행시스템분석서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-07-09 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 요구사항 분석 검토 | 요구사항정의서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 인터뷰계획서 검토 | 인터뷰계획서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
|  | 개발3팀 |  |  |  | 이영희 |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% |  |  | 100% | 5% | 0%
에산관리
|  |  |  | 현행시스템 분석 검토 | 현행시스템분석서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-07-09 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 요구사항 분석 검토 | 요구사항정의서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 인터뷰계획서 검토 | 인터뷰계획서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
결산관리
|  |  |  | 현행시스템 분석 검토 | 현행시스템분석서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-07-09 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 요구사항 분석 검토 | 요구사항정의서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 인터뷰계획서 검토 | 인터뷰계획서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
| 분석단계(15%) | [6 empty] | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 7.5% |  |  | 100% | 7.5% | 0%
|  | 개발1팀 |  |  |  | 이순신 |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% |  |  | 100% | 7.5% | 0%
인사관리
|  |  |  | 인터뷰결과서 검토 | 인터뷰결과서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무기능분해도 검토 | 업무기능분해도 검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무흐름도 검토 (VP) | 업무흐름도(VP) 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 유스케이스다이어그램 검토 (VP) | 유스케이스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(VP) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 화면정의서 검토 | 화면정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스정의서 검토 | 인터페이스정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-08-13 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 논리ERD | 논리ERD 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
급여관리
|  |  |  | 인터뷰결과서 검토 | 인터뷰결과서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무기능분해도 검토 | 업무기능분해도 검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무흐름도 검토 (VP) | 업무흐름도(VP) 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 유스케이스다이어그램 검토 (VP) | 유스케이스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(VP) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 화면정의서 검토 | 화면정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스정의서 검토 | 인터페이스정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-08-13 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 논리ERD | 논리ERD 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  | 개발2팀 |  |  |  | 이영희 |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% |  |  | 100% | 7.5% | 0%
자동화
|  |  |  | 인터뷰결과서 검토 | 인터뷰결과서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무기능분해도 검토 | 업무기능분해도 검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무흐름도 검토 (VP) | 업무흐름도(VP) 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 유스케이스다이어그램 검토 (VP) | 유스케이스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(VP) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 화면정의서 검토 | 화면정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스정의서 검토 | 인터페이스정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-08-13 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 논리ERD | 논리ERD 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
통계
|  |  |  | 인터뷰결과서 검토 | 인터뷰결과서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무기능분해도 검토 | 업무기능분해도 검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무흐름도 검토 (VP) | 업무흐름도(VP) 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 유스케이스다이어그램 검토 (VP) | 유스케이스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(VP) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 화면정의서 검토 | 화면정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스정의서 검토 | 인터페이스정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-08-13 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 논리ERD | 논리ERD 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  | 개발3팀 |  |  |  | 이영희 |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% |  |  | 100% | 7.5% | 0%
에산관리
|  |  |  | 인터뷰결과서 검토 | 인터뷰결과서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무기능분해도 검토 | 업무기능분해도 검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무흐름도 검토 (VP) | 업무흐름도(VP) 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 유스케이스다이어그램 검토 (VP) | 유스케이스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(VP) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 화면정의서 검토 | 화면정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스정의서 검토 | 인터페이스정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-08-13 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 논리ERD | 논리ERD 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
결산관리
|  |  |  | 인터뷰결과서 검토 | 인터뷰결과서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무기능분해도 검토 | 업무기능분해도 검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무흐름도 검토 (VP) | 업무흐름도(VP) 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 유스케이스다이어그램 검토 (VP) | 유스케이스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(VP) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 화면정의서 검토 | 화면정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스정의서 검토 | 인터페이스정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-08-13 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 논리ERD | 논리ERD 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
| 설계단계(25%) | [9 empty] | 100% | 12.5% | 12.5% |  |  | 98.12% | 12.27% | -0.2344%
|  | 개발1팀 |  |  |  | 이순신 |  | 89 | 2020-07-19 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 98.12% | 12.27% | -0.2344%
인사관리
|  |  |  | 화면설계서 검토 | 화면설계서 검토의견서 |  |  | 53 | 2020-07-19 | 2020-09-30 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스설계서 검토 | 인터페이스설계서 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-10-11 | 2020-10-22 | 100% |  | 12.5% |  |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(정제) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 14 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-23 | 2020-09-24 | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램목록 검토 | 프로그램목록 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-09-13 | 2020-09-17 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-13 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램명세서 검토 | 프로그램명세서 검토의견서 |  |  | 39 | 2020-09-20 | 2020-11-12 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-20 |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 논리/물리ERD 검토 | 논리/물리ERD 검토의견서 |  |  | 64 | 2020-08-02 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 단위테스트 계획서/케이스 검토 | 단위테스트케이스 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-10-11 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
급여관리
|  |  |  | 화면설계서 검토 | 화면설계서 검토의견서 |  |  | 53 | 2020-07-19 | 2020-09-30 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스설계서 검토 | 인터페이스설계서 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-10-11 | 2020-10-22 | 100% |  | 12.5% |  |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(정제) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 14 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-23 | 2020-09-24 | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램목록 검토 | 프로그램목록 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-09-13 | 2020-09-17 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-13 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램명세서 검토 | 프로그램명세서 검토의견서 |  |  | 39 | 2020-09-20 | 2020-11-12 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-20 |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 논리/물리ERD 검토 | 논리/물리ERD 검토의견서 |  |  | 64 | 2020-08-02 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 단위테스트 계획서/케이스 검토 | 단위테스트케이스 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-10-11 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  | 개발2팀 |  |  |  | 이영희 |  | 89 | 2020-07-19 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 98.12% | 12.27% | -0.2344%
자동화
|  |  |  | 화면설계서 검토 | 화면설계서 검토의견서 |  |  | 53 | 2020-07-19 | 2020-09-30 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스설계서 검토 | 인터페이스설계서 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-10-11 | 2020-10-22 | 100% |  | 12.5% |  |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(정제) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 14 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-23 | 2020-09-24 | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램목록 검토 | 프로그램목록 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-09-13 | 2020-09-17 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-13 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램명세서 검토 | 프로그램명세서 검토의견서 |  |  | 39 | 2020-09-20 | 2020-11-12 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-20 |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 논리/물리ERD 검토 | 논리/물리ERD 검토의견서 |  |  | 64 | 2020-08-02 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 단위테스트 계획서/케이스 검토 | 단위테스트케이스 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-10-11 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
통계
|  |  |  | 화면설계서 검토 | 화면설계서 검토의견서 |  |  | 53 | 2020-07-19 | 2020-09-30 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스설계서 검토 | 인터페이스설계서 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-10-11 | 2020-10-22 | 100% |  | 12.5% |  |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(정제) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 14 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-23 | 2020-09-24 | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램목록 검토 | 프로그램목록 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-09-13 | 2020-09-17 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-13 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램명세서 검토 | 프로그램명세서 검토의견서 |  |  | 39 | 2020-09-20 | 2020-11-12 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-20 |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 논리/물리ERD 검토 | 논리/물리ERD 검토의견서 |  |  | 64 | 2020-08-02 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 단위테스트 계획서/케이스 검토 | 단위테스트케이스 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-10-11 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  | 개발3팀 |  |  |  | 이영희 |  | 89 | 2020-07-19 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 98.12% | 12.27% | -0.2344%
에산관리
|  |  |  | 화면설계서 검토 | 화면설계서 검토의견서 |  |  | 53 | 2020-07-19 | 2020-09-30 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스설계서 검토 | 인터페이스설계서 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-10-11 | 2020-10-22 | 100% |  | 12.5% |  |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(정제) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 14 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-23 | 2020-09-24 | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램목록 검토 | 프로그램목록 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-09-13 | 2020-09-17 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-13 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램명세서 검토 | 프로그램명세서 검토의견서 |  |  | 39 | 2020-09-20 | 2020-11-12 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-20 |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 논리/물리ERD 검토 | 논리/물리ERD 검토의견서 |  |  | 64 | 2020-08-02 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 단위테스트 계획서/케이스 검토 | 단위테스트케이스 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-10-11 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
회계관리
|  |  |  | 화면설계서 검토 | 화면설계서 검토의견서 |  |  | 53 | 2020-07-19 | 2020-09-30 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스설계서 검토 | 인터페이스설계서 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-10-11 | 2020-10-22 | 100% |  | 12.5% |  |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(정제) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 14 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-23 | 2020-09-24 | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램목록 검토 | 프로그램목록 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-09-13 | 2020-09-17 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-13 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램명세서 검토 | 프로그램명세서 검토의견서 |  |  | 39 | 2020-09-20 | 2020-11-12 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-20 |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 논리/물리ERD 검토 | 논리/물리ERD 검토의견서 |  |  | 64 | 2020-08-02 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 단위테스트 계획서/케이스 검토 | 단위테스트케이스 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-10-11 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
| 구축단계(25%) | [9 empty] | 0% | 12.5% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 개발1팀 | [5 empty] | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
인사관리
|  |  |  | 단위테스트 점검 | PMO 단위테스트 결과서 |  |  | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트계획/시나리오 점검 | 통합테스트시나리오검토의견서 |  |  | 19 | 2021-02-07 | 2021-03-04 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-04-18 | 2021-04-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
급여관리
|  |  |  | 단위테스트 점검 | PMO 단위테스트 결과서 |  |  | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트계획/시나리오 점검 | 통합테스트시나리오검토의견서 |  |  | 19 | 2021-02-07 | 2021-03-04 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-04-18 | 2021-04-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 개발2팀 | [5 empty] | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
자동화
|  |  |  | 단위테스트 점검 | PMO 단위테스트 결과서 |  |  | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트계획/시나리오 점검 | 통합테스트시나리오검토의견서 |  |  | 19 | 2021-02-07 | 2021-03-04 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-04-18 | 2021-04-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
통계
|  |  |  | 단위테스트 점검 | PMO 단위테스트 결과서 |  |  | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트계획/시나리오 점검 | 통합테스트시나리오검토의견서 |  |  | 19 | 2021-02-07 | 2021-03-04 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-04-18 | 2021-04-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 개발3팀 | [5 empty] | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
에산관리
|  |  |  | 단위테스트 점검 | PMO 단위테스트 결과서 |  |  | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트계획/시나리오 점검 | 통합테스트시나리오검토의견서 |  |  | 19 | 2021-02-07 | 2021-03-04 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-04-18 | 2021-04-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
회계관리
|  |  |  | 단위테스트 점검 | PMO 단위테스트 결과서 |  |  | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트계획/시나리오 점검 | 통합테스트시나리오검토의견서 |  |  | 19 | 2021-02-07 | 2021-03-04 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-04-18 | 2021-04-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
| 테스트단계(15%) | [9 empty] | 0% | 7.5% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 개발1팀 | [5 empty] | 72 | 2021-04-18 | 2021-07-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
인사관리
|  |  |  | 통합테스트 1차점검 (사업추진단) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 18 | 2021-04-18 | 2021-05-13 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 2차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 13 | 2021-05-16 | 2021-06-03 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 3차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 14 | 2021-06-06 | 2021-06-24 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 사용자매뉴얼 점검 | 사용자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-06-06 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영자매뉴얼 점검 | 운영자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-06-13 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 시범운영 점검 | 시범운영 결과 검토의견서
|  |  |  | 인수테스트시나리오 점검 | 인수테스트시나리오 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-07-11 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 인수테스트 점검 | 인수테스트결과서 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-07-18 | 2021-07-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스점검 | 요구사항 |  |  | 4 | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
급여관리
|  |  |  | 통합테스트 1차점검 (사업추진단) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 18 | 2021-04-18 | 2021-05-13 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 2차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 13 | 2021-05-16 | 2021-06-03 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 3차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 14 | 2021-06-06 | 2021-06-24 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 사용자매뉴얼 점검 | 사용자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-06-06 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영자매뉴얼 점검 | 운영자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-06-13 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 시범운영 점검 | 시범운영 결과 검토의견서
|  |  |  | 인수테스트시나리오 점검 | 인수테스트시나리오 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-07-11 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 인수테스트 점검 | 인수테스트결과서 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-07-18 | 2021-07-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스점검 | 요구사항 |  |  | 4 | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 개발2팀 | [5 empty] | 18 | 2021-04-18 | 2021-05-13 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
자동화
|  |  |  | 통합테스트 1차점검 (사업추진단) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 18 | 2021-04-18 | 2021-05-13 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 2차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 13 | 2021-05-16 | 2021-06-03 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 3차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 14 | 2021-06-06 | 2021-06-24 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 사용자매뉴얼 점검 | 사용자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-06-06 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영자매뉴얼 점검 | 운영자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-06-13 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 시범운영 점검 | 시범운영 결과 검토의견서
|  |  |  | 인수테스트시나리오 점검 | 인수테스트시나리오 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-07-11 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 인수테스트 점검 | 인수테스트결과서 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-07-18 | 2021-07-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스점검 | 요구사항 |  |  | 4 | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
통계
|  |  |  | 통합테스트 1차점검 (사업추진단) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 18 | 2021-04-18 | 2021-05-13 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 2차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 13 | 2021-05-16 | 2021-06-03 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 3차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 14 | 2021-06-06 | 2021-06-24 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 사용자매뉴얼 점검 | 사용자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-06-06 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영자매뉴얼 점검 | 운영자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-06-13 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 시범운영 점검 | 시범운영 결과 검토의견서
|  |  |  | 인수테스트시나리오 점검 | 인수테스트시나리오 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-07-11 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 인수테스트 점검 | 인수테스트결과서 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-07-18 | 2021-07-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스점검 | 요구사항 |  |  | 4 | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
개발3팀
에산관리
|  |  |  | 통합테스트 1차점검 (사업추진단) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 18 | 2021-04-18 | 2021-05-13 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 2차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 13 | 2021-05-16 | 2021-06-03 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 3차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 14 | 2021-06-06 | 2021-06-24 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 사용자매뉴얼 점검 | 사용자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-06-06 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영자매뉴얼 점검 | 운영자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-06-13 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 시범운영 점검 | 시범운영 결과 검토의견서
|  |  |  | 인수테스트시나리오 점검 | 인수테스트시나리오 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-07-11 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 인수테스트 점검 | 인수테스트결과서 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-07-18 | 2021-07-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스점검 | 요구사항 |  |  | 4 | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
회계관리
|  |  |  | 통합테스트 1차점검 (사업추진단) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 18 | 2021-04-18 | 2021-05-13 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 2차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 13 | 2021-05-16 | 2021-06-03 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 3차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 14 | 2021-06-06 | 2021-06-24 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 사용자매뉴얼 점검 | 사용자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-06-06 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영자매뉴얼 점검 | 운영자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-06-13 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 시범운영 점검 | 시범운영 결과 검토의견서
|  |  |  | 인수테스트시나리오 점검 | 인수테스트시나리오 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-07-11 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 인수테스트 점검 | 인수테스트결과서 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-07-18 | 2021-07-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스점검 | 요구사항 |  |  | 4 | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
| 이행및안정화단계(10%) | [6 empty] | 42 | 2021-07-04 | 2021-08-31 | 0% | 5% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
시스템 오픈
|  |  | 시스템 오픈 점검 |  |  |  |  | 7 | 2021-07-22 | 2021-08-01 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 안정화 지원 |  | 안정화계획서 검토의견서 |  |  | 22 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
인수준비
|  |  | EA산출물 현행화 |  | EA현행화산출물 검토의견서 |  |  | 12 | 2021-08-01 | 2021-08-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | SW사업정보 등록 |  | SW사업정보산출물 검토의견서 |  |  | 32 | 2021-07-04 | 2021-08-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 기술이전계획서 검토 |  | 기술이전계획서 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-07-04 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 인수인계계획서 검토 |  | 인수인계계획서 검토의견서 |  |  | 17 | 2021-07-24 | 2021-08-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 준공검사 |  |  | 준공검사 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-08-01 | 2021-08-12 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 성과보고 |  |  | 성과보고서 검토의견서
|  |  | Lessons Learned 정리 |  | Lessons Learned 검토의견서 |  |  | 12 | 2021-08-01 | 2021-08-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 프로젝트 성과보고 |  | 프로젝트성과보고서 검토의견서 |  |  | 12 | 2021-08-01 | 2021-08-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 규모산정 결과서 현행화 |  | FP(최종) 검토의견서 |  |  | 12 | 2021-08-01 | 2021-08-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
프로젝트 종료
|  |  | 완료보고 |  |  |  |  | 12 | 2021-08-01 | 2021-08-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
차세대 컨설팅 (30%) | [8 empty] | 2020-06-04 | 2021-07-15 |  | 30% | 16% |  |  | 66.67% | 16% | 0%
| 차세대 사업기획 (80%) | [9 empty] | 66.67% | 24% | 16% |  |  | 66.67% | 16% | 0%
|  | 목표 프로세스 수립 | [5 empty] | 63 | 2020-06-04 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% |  |  | 100% | 24% | 0%
To-Be 기능정의
|  |  |  | A 프로세스 |  |  |  | 9 | 2020-06-04 | 2020-06-16 | 100% |  | 24% | 2020-06-04 | 2020-06-30 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | B 프로세스 |  |  |  | 15 | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 100% |  | 24% | 2020-06-28 | 2020-07-07 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | C 프로세스 |  |  |  | 5 | 2020-07-08 | 2020-07-14 | 100% |  | 24% | 2020-07-08 | 2020-07-21 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | D 프로세스 |  |  |  | 10 | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 100% |  | 24% | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | E 프로세스 |  |  |  | 10 | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 100% |  | 24% | 2020-07-15 | 2020-08-03 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | F 프로세스 |  |  |  | 2 | 2020-08-02 | 2020-08-04 | 100% |  | 24% | 2020-07-19 | 2020-08-04 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | G 프로세스 |  |  |  | 6 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 100% |  | 24% | 2020-07-23 | 2020-08-04 | 100% | 24% | 0%
개선 방향 설정
|  |  |  | A 프로세스 |  |  |  | 14 | 2020-08-02 | 2020-08-20 | 100% |  | 24% | 2020-08-04 | 2020-08-20 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | B 프로세스 |  |  |  | 14 | 2020-08-02 | 2020-08-20 | 100% |  | 24% | 2020-08-04 | 2020-08-11 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | C 프로세스 |  |  |  | 14 | 2020-08-02 | 2020-08-20 | 100% |  | 24% | 2020-08-04 | 2020-08-20 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | D 프로세스 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | E 프로세스 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | F 프로세스 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | G 프로세스 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | 24% | 0%
|  | 사업계획서 작성 | [5 empty] | 84 | 2020-08-02 | 2020-11-26 | 100% |  | 24% |  |  | 100% | 24% | 0%
응용시스템 기능 구현 예산 수립
|  |  |  | 기능점수 산정 정리 |  |  |  | 7 | 2020-08-23 | 2020-09-01 | 100% |  | 24% | 2020-08-23 | 2020-09-01 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | MM 관리 대상 선정 및 M/M 산정 |  |  |  | 4 | 2020-09-02 | 2020-09-07 | 100% |  | 24% | 2020-09-02 | 2020-09-07 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 응용시스템 개발비 정리 |  |  |  | 6 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 100% |  | 24% | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 100% | 24% | 0%
구매 예산 수립
|  |  |  | 하드웨어 예산 수립 |  |  |  | 21 | 2020-08-02 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-02 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 하드웨어 목록 확정 |  |  |  | 21 | 2020-08-02 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-02 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 하드웨어 사양 확정 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 분리발주대상 사유 작성 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 하드웨어 견적 |  |  |  | 1 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 소프트웨어 예산 수립 |  |  |  | 21 | 2020-08-02 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-02 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 소프트웨어 목록 확정 |  |  |  | 21 | 2020-08-02 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-02 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 소프트웨어 사양 확정 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 분리발주대상 사유 작성 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 소프트웨어 견적 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 구매 대상 물품 예산 정리 |  |  |  | 1 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 예산정리 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
사업계획서 작성
|  |  |  | 사업계획서 작성 |  |  |  | 3 | 2020-09-16 | 2020-09-20 | 100% |  | 24% | 2020-09-16 | 2020-09-20 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 예산계획 요약표 작성 |  |  |  | 5 | 2020-09-20 | 2020-09-27 | 100% |  | 24% | 2020-09-20 | 2020-09-27 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 상세 예산계획서 작성 |  |  |  | 5 | 2020-09-20 | 2020-09-27 | 100% |  | 24% | 2020-09-20 | 2020-09-27 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 고객 확정 |  |  |  | 3 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 100% |  | 24% | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 100% | 24% | 0%
요구사항정의서 개발
|  |  |  | A업무 |  |  |  | 9 | 2020-10-04 | 2020-10-15 | 100% |  | 24% | 2020-10-04 | 2020-10-15 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | B업무 |  |  |  | 9 | 2020-10-04 | 2020-10-15 | 100% |  | 24% | 2020-10-04 | 2020-10-15 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | C업무 |  |  |  | 9 | 2020-10-18 | 2020-10-29 | 100% |  | 24% | 2020-10-18 | 2020-10-29 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | D업무 |  |  |  | 9 | 2020-10-18 | 2020-10-29 | 100% |  | 24% | 2020-10-18 | 2020-10-29 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | E업무 |  |  |  | 9 | 2020-11-01 | 2020-11-12 | 100% |  | 24% | 2020-11-01 | 2020-11-12 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | F업무 |  |  |  | 9 | 2020-11-01 | 2020-11-12 | 100% |  | 24% | 2020-11-01 | 2020-11-12 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | G업무 |  |  |  | 8 | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 100% |  | 24% | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | DM, DW 시스템 |  |  |  | 8 | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 100% |  | 24% | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 의사결정지원시스템 |  |  |  | 8 | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 100% |  | 24% | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 역할과 권한관리 |  |  |  | 4 | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 100% |  | 24% | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 협업관리 |  |  |  | 4 | 2020-11-22 | 2020-11-26 | 100% |  | 24% | 2020-11-22 | 2020-11-26 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 개인화관리 |  |  |  | 4 | 2020-11-22 | 2020-11-26 | 100% |  | 24% | 2020-11-22 | 2020-11-26 | 100% | 24% | 0%
|  | 업체 선정 지원 | [5 empty] | 62 | 2021-04-18 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
제안요청서 공지
|  |  |  | 제안요청서 사전공지 |  |  |  | 9 | 2021-04-18 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 제안요청서 공지 |  |  |  | 28 | 2021-05-03 | 2021-06-11 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 업체 요청사항 대응 |  |  |  | 28 | 2021-05-03 | 2021-06-11 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
제안서 평가 및 업체 선정
|  |  |  | 제안서 평가 |  |  |  | 4 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 기술 협상 |  |  |  | 6 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
| 통합 운영모델 수립 (20%) | [9 empty] | 0% | 6% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 운영현황조사 | [5 empty] | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
준비
|  |  |  | 정보시스템 운영 모델 프레임워크 개발 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 산출물 목차 구성 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영모델 사례 조사 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 현 운영 범위 및 기준 조사 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 현 운영 인력 기술 역량 조사 분석 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영 인력, 역량 갭 분석 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 부족 인적자원 확보 방안 수립 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 운영계획 작성 | [5 empty] | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
운영계획 각론 작성
|  |  |  | 운영 모델 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영 조직 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영 프로세스 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 비용 산정 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 활용 시스템 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
운영계획서 작성
|  |  |  | 운영계획서 작성 (초안) |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 고객 검토 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영계획서 보완 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
Formulas:
기간 = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]), ISBLANK([계획종료일])),"",NETWORKDAYS([계획시작일],[계획종료일],공휴일))
계획시작일 = MIN([계획시작일, row below]:K89)
계획종료일 = MAX([계획종료일, row below]:L89)
계획종료일 = MIN([계획종료일, row below]:L297)
계획진척률 = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]),ISBLANK([계획종료일])),"",IF(I1<[계획시작일],0,IF(I1>=[계획종료일],1,NETWORKDAYS([계획시작일],I1,공휴일)/[기간])))
계획진척률 = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]), ISBLANK([계획종료일])), "", IF(I1 < [계획시작일], 0, IF(I1 >= [계획종료일], 1, NETWORKDAYS([계획시작일],I1,공휴일)/[기간])))

## Sheet1
[6 empty] | 기준일자 | 2020-12-15
영역 | 단계 | 활동 | 작업(Task) |  | 산출물 | 자원 |  | 기간 | 계획시작일 | 계획종료일 | 계획진척률 | 가중치 | 가중치적용 계획진척률 | 실제시작일 | 실제종료일 | 실적진척률 | 가중치적용 실적진척률 | 차이
전체 | [7 empty] | 385 | 2020-05-03 | 2021-10-31
사업관리(20%) | [11 empty] | 20% | 9.861% |  |  |  | 9.859% | -0.002094%
| 착수단계 (20%) | [6 empty] | 32 | 2020-05-03 | 2020-06-16 | 100% | 4% | 4% |  |  | 99.17% | 3.967% | -0.03333%
통합관리
|  |  | 사업수행계획서 수정,보완 |  | 사업수행계획서 검토의견서 | 홍길동 |  | 20 | 2020-05-03 | 2020-05-31 | 100% |  | 4% | 2020-05-12 | 2020-06-16 | 100% | 4% | 0%
|  |  | 사업관리계획서 검토 및 조정(성과,위험관리포함) |  | 사업관리게획 검토의견서 | 홍길동 |  | 0 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 100% |  | 4% | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 100% | 4% | 0%
|  |  | WBS 검토 |  | WBS 검토의견서 | 홍길동 |  | 12 | 2020-05-31 | 2020-06-16 | 100% |  | 4% | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 100% | 4% | 0%
|  |  | 단계별 산출물 목록/템플릿 검토 |  | 단계별 산출물 템플릿 검토의견서 | 홍길동 |  | 12 | 2020-05-31 | 2020-06-16 | 100% |  | 4% | 2020-06-01 | 2020-06-17 | 95% | 3.8% | -0.2%
|  |  | 하도급 적정성 검토 |  | 하도급적정성 검토의견서 | 홍길동 |  | 14 | 2020-05-03 | 2020-05-21 | 100% |  | 4% | 2020-05-10 | 2020-05-21 | 100% | 4% | 0%
|  |  | 실무추진협의체/변화관리게획 수립 검토 |  | 검토의견서 | 홍길동 |  | 8 | 2020-05-20 | 2020-05-31 | 100% |  | 4% | 2020-05-25 | 2020-06-14 | 100% | 4% | 0%
|  |  |  | 품질관리계획서 검토 | 품질관리계획 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-05-31 | 2020-06-11 | 100% |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 일정관리계획서 검토 | 일정관리 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-05-31 | 2020-06-11 | 100% |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 의사소통계획서 검토 | 의사소통 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-05-31 | 2020-06-11 | 100% |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 변화관리계획서 검토 | 변화관리계획 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-05-31 | 2020-06-11 | 100% |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 위험/이슈관리 게획 검토 | 위험/이슈대장 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-05-31 | 2020-06-11 | 100% |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 성과관리계획 검토 | 성과지표 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-05-31 | 2020-06-11 | 100% |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | #REF!
| 집행단계(70%) | [6 empty] | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 41.87% | 14% | 5.861% |  |  | 42.09% | 5.892% | 0.03124%
통합관리
|  |  | 기능점수 검토 (설계) |  | 기능점수 검토의견서 | 김철수 |  | 13 | 2020-12-13 | 2020-12-30 | 15.38% |  | 2.154% |  |  | 20% | 2.8% | 0.6462%
|  |  | 기능점수 검토 (종료) |  | 기능점수 검토의견서 | 김철수 |  | 10 | 2021-08-01 | 2021-08-13 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 감리준비 검토(분석단계감리) |  | 감리조치 검토의견서 | 전체 |  | 8 | 2020-08-11 | 2020-08-20 | 100% |  | 14% |  |  | 100% | 14% | 0%
|  |  | 감리준비 검토(선도개발감리) |  | 감리조치 검토의견서 | 전체 |  | 13 | 2020-10-06 | 2020-10-22 | 100% |  | 14% |  |  | 100% | 14% | 0%
|  |  | 감리준비 검토(설계단계감리) |  | 감리조치 검토의견서 | 전체 |  | 31 | 2020-12-10 | 2021-01-21 | 12.9% |  | 1.806% |  |  | 12% | 1.68% | -0.1265%
|  |  | 감리준비 검토(종료단계감리) |  | 감리조치 검토의견서 | 전체 |  | 24 | 2021-07-04 | 2021-08-05 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 사업검사 검토 |  | 검사계획/결과 검토의견서 | 전체 |  | 4 | 2021-08-08 | 2021-08-12 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 하자보수계획 검토 |  | 하자보수계획 검토의견서 | 전체 |  | 9 | 2021-08-15 | 2021-08-26 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
의사소통관리
|  |  | 주간보고/월간보고 검토 |  | 검토의견서 | 전체 |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  |  | 실무협의체활동 점검 |  |  | 전체
|  |  |  | 분석단계 | 검토의견서 |  |  | 17 | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 100% |  | 14% | 2020-07-01 |  | 100% | 14% | 0%
|  |  |  | 설계단계 | 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-10-25 | 2020-11-12 | 100% |  | 14% |  |  | 100% | 14% | 0%
|  |  |  | 구축단계 | 검토의견서 |  |  | 30 | 2021-03-21 | 2021-04-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 테스트단계 | 검토의견서 |  |  | 23 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1차 워크숍활동 점검 |  | 검토의견서 | 전체 |  | 5 | 2020-11-29 | 2020-12-04 | 100% |  | 14% |  |  | 100% | 14% | 0%
|  |  | 2차 워크숍활동 점검 |  | 검토의견서 | 전체 |  | 19 | 2021-07-04 | 2021-07-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 범위관리 |  |  |  | 전체
|  |  | 범위변경 검토 |  | 범위변경 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  | 자원관리 |  |  |  | 전체
|  |  | 인력계획 검토 (하도급) |  | 인력계회(변경) 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  | 일정관리 |  |  |  | 전체
|  |  | 일정진척 검토 |  | 일저진척 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  | 위험관리 |  |  |  | 전체
|  |  | 위험/이슈 등록/조치 검토 |  | 위험/이슈조치 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  | 품질관리 |  |  |  | 전체
|  |  | 품질보증활동 점검 |  | 품질보증활동 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  | 성과관리 |  |  |  | 전체
|  |  | 성과 검토 |  | 성과측정 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  | 조달관리 |  |  |  | 홍길동
|  |  | 하도급 실태 점검 |  | 하도급 실태 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  |  | 장비도입 계획 검토 (통합발주,분리발주) |  | 장비도입계획 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  |  | 장비도입 결과 검토 (통합발주,분리발주) |  | 장비도입설치결과 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  | 변화관리 |  |  |  | 홍길동
|  |  | 변화관리활동 점검 |  | 변화관리활동 검토의견서 |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
|  | 보안관리 |  |  |  | 전체
|  |  | 보안활동 점검 |  |  |  |  | 347 | 2020-05-03 | 2021-09-02 | 46.69% |  | 6.536% | 2020-05-03 |  | 46.86% | 6.56% | 0.02438%
| 사후관리단계(10%) | [6 empty] | 39 | 2021-09-02 | 2021-10-31 | 0% | 2% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
통합관리
|  |  | 안정화계획 검토 |  | 안정화계획검토의견서 | 전체 |  | 39 | 2021-09-02 | 2021-10-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
업무지원 (50%) | [11 empty] | 50% | 25% |  |  |  | 24.77% | -0.2344%
| 요구정의 단계 (10%) | [6 empty] | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% | 5% | 5% |  |  | 100% | 5% | 0%
|  | 개발1팀 |  |  |  | 이순신 |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% |  |  | 100% | 5% | 0%
인사관리
|  |  |  | 현행시스템 분석 검토 | 현행시스템분석서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-07-09 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 요구사항 분석 검토 | 요구사항정의서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 인터뷰계획서 검토 | 인터뷰계획서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
급여관리
|  |  |  | 현행시스템 분석 검토 | 현행시스템분석서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-07-09 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 요구사항 분석 검토 | 요구사항정의서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 인터뷰계획서 검토 | 인터뷰계획서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
|  | 개발2팀 |  |  |  | 이순신 |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% |  |  | 100% | 5% | 0%
자동화
|  |  |  | 현행시스템 분석 검토 | 현행시스템분석서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-07-09 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 요구사항 분석 검토 | 요구사항정의서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 인터뷰계획서 검토 | 인터뷰계획서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
통계
|  |  |  | 현행시스템 분석 검토 | 현행시스템분석서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-07-09 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 요구사항 분석 검토 | 요구사항정의서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 인터뷰계획서 검토 | 인터뷰계획서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
|  | 개발3팀 |  |  |  | 이영희 |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% |  |  | 100% | 5% | 0%
에산관리
|  |  |  | 현행시스템 분석 검토 | 현행시스템분석서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-07-09 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 요구사항 분석 검토 | 요구사항정의서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 인터뷰계획서 검토 | 인터뷰계획서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
결산관리
|  |  |  | 현행시스템 분석 검토 | 현행시스템분석서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-07-09 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 요구사항 분석 검토 | 요구사항정의서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
|  |  |  | 인터뷰계획서 검토 | 인터뷰계획서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 100% |  | 5% | 2020-06-21 | 2020-06-30 | 100% | 5% | 0%
| 분석단계(15%) | [6 empty] | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 7.5% |  |  | 100% | 7.5% | 0%
|  | 개발1팀 |  |  |  | 이순신 |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% |  |  | 100% | 7.5% | 0%
인사관리
|  |  |  | 인터뷰결과서 검토 | 인터뷰결과서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무기능분해도 검토 | 업무기능분해도 검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무흐름도 검토 (VP) | 업무흐름도(VP) 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 유스케이스다이어그램 검토 (VP) | 유스케이스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(VP) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 화면정의서 검토 | 화면정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스정의서 검토 | 인터페이스정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-08-13 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 논리ERD | 논리ERD 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
급여관리
|  |  |  | 인터뷰결과서 검토 | 인터뷰결과서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무기능분해도 검토 | 업무기능분해도 검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무흐름도 검토 (VP) | 업무흐름도(VP) 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 유스케이스다이어그램 검토 (VP) | 유스케이스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(VP) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 화면정의서 검토 | 화면정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스정의서 검토 | 인터페이스정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-08-13 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 논리ERD | 논리ERD 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  | 개발2팀 |  |  |  | 이영희 |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% |  |  | 100% | 7.5% | 0%
자동화
|  |  |  | 인터뷰결과서 검토 | 인터뷰결과서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무기능분해도 검토 | 업무기능분해도 검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무흐름도 검토 (VP) | 업무흐름도(VP) 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 유스케이스다이어그램 검토 (VP) | 유스케이스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(VP) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 화면정의서 검토 | 화면정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스정의서 검토 | 인터페이스정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-08-13 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 논리ERD | 논리ERD 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
통계
|  |  |  | 인터뷰결과서 검토 | 인터뷰결과서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무기능분해도 검토 | 업무기능분해도 검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무흐름도 검토 (VP) | 업무흐름도(VP) 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 유스케이스다이어그램 검토 (VP) | 유스케이스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(VP) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 화면정의서 검토 | 화면정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스정의서 검토 | 인터페이스정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-08-13 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 논리ERD | 논리ERD 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  | 개발3팀 |  |  |  | 이영희 |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% |  |  | 100% | 7.5% | 0%
에산관리
|  |  |  | 인터뷰결과서 검토 | 인터뷰결과서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무기능분해도 검토 | 업무기능분해도 검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무흐름도 검토 (VP) | 업무흐름도(VP) 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 유스케이스다이어그램 검토 (VP) | 유스케이스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(VP) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 화면정의서 검토 | 화면정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스정의서 검토 | 인터페이스정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-08-13 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 논리ERD | 논리ERD 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
결산관리
|  |  |  | 인터뷰결과서 검토 | 인터뷰결과서 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-07-19 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무기능분해도 검토 | 업무기능분해도 검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 업무흐름도 검토 (VP) | 업무흐름도(VP) 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 유스케이스다이어그램 검토 (VP) | 유스케이스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(VP) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 7 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 화면정의서 검토 | 화면정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스정의서 검토 | 인터페이스정의서 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-08-13 | 100% | 7.5% | 0%
|  |  |  | 논리ERD | 논리ERD 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% |  | 7.5% | 2020-07-05 | 2020-07-23 | 100% | 7.5% | 0%
| 설계단계(25%) | [9 empty] | 100% | 12.5% | 12.5% |  |  | 98.12% | 12.27% | -0.2344%
|  | 개발1팀 |  |  |  | 이순신 |  | 89 | 2020-07-19 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 98.12% | 12.27% | -0.2344%
인사관리
|  |  |  | 화면설계서 검토 | 화면설계서 검토의견서 |  |  | 53 | 2020-07-19 | 2020-09-30 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스설계서 검토 | 인터페이스설계서 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-10-11 | 2020-10-22 | 100% |  | 12.5% |  |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(정제) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 14 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-23 | 2020-09-24 | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램목록 검토 | 프로그램목록 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-09-13 | 2020-09-17 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-13 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램명세서 검토 | 프로그램명세서 검토의견서 |  |  | 39 | 2020-09-20 | 2020-11-12 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-20 |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 논리/물리ERD 검토 | 논리/물리ERD 검토의견서 |  |  | 64 | 2020-08-02 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 단위테스트 계획서/케이스 검토 | 단위테스트케이스 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-10-11 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
급여관리
|  |  |  | 화면설계서 검토 | 화면설계서 검토의견서 |  |  | 53 | 2020-07-19 | 2020-09-30 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스설계서 검토 | 인터페이스설계서 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-10-11 | 2020-10-22 | 100% |  | 12.5% |  |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(정제) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 14 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-23 | 2020-09-24 | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램목록 검토 | 프로그램목록 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-09-13 | 2020-09-17 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-13 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램명세서 검토 | 프로그램명세서 검토의견서 |  |  | 39 | 2020-09-20 | 2020-11-12 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-20 |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 논리/물리ERD 검토 | 논리/물리ERD 검토의견서 |  |  | 64 | 2020-08-02 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 단위테스트 계획서/케이스 검토 | 단위테스트케이스 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-10-11 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  | 개발2팀 |  |  |  | 이영희 |  | 89 | 2020-07-19 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 98.12% | 12.27% | -0.2344%
자동화
|  |  |  | 화면설계서 검토 | 화면설계서 검토의견서 |  |  | 53 | 2020-07-19 | 2020-09-30 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스설계서 검토 | 인터페이스설계서 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-10-11 | 2020-10-22 | 100% |  | 12.5% |  |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(정제) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 14 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-23 | 2020-09-24 | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램목록 검토 | 프로그램목록 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-09-13 | 2020-09-17 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-13 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램명세서 검토 | 프로그램명세서 검토의견서 |  |  | 39 | 2020-09-20 | 2020-11-12 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-20 |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 논리/물리ERD 검토 | 논리/물리ERD 검토의견서 |  |  | 64 | 2020-08-02 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 단위테스트 계획서/케이스 검토 | 단위테스트케이스 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-10-11 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
통계
|  |  |  | 화면설계서 검토 | 화면설계서 검토의견서 |  |  | 53 | 2020-07-19 | 2020-09-30 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스설계서 검토 | 인터페이스설계서 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-10-11 | 2020-10-22 | 100% |  | 12.5% |  |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(정제) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 14 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-23 | 2020-09-24 | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램목록 검토 | 프로그램목록 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-09-13 | 2020-09-17 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-13 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램명세서 검토 | 프로그램명세서 검토의견서 |  |  | 39 | 2020-09-20 | 2020-11-12 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-20 |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 논리/물리ERD 검토 | 논리/물리ERD 검토의견서 |  |  | 64 | 2020-08-02 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 단위테스트 계획서/케이스 검토 | 단위테스트케이스 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-10-11 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  | 개발3팀 |  |  |  | 이영희 |  | 89 | 2020-07-19 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 98.12% | 12.27% | -0.2344%
에산관리
|  |  |  | 화면설계서 검토 | 화면설계서 검토의견서 |  |  | 53 | 2020-07-19 | 2020-09-30 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스설계서 검토 | 인터페이스설계서 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-10-11 | 2020-10-22 | 100% |  | 12.5% |  |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(정제) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 14 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-23 | 2020-09-24 | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램목록 검토 | 프로그램목록 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-09-13 | 2020-09-17 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-13 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램명세서 검토 | 프로그램명세서 검토의견서 |  |  | 39 | 2020-09-20 | 2020-11-12 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-20 |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 논리/물리ERD 검토 | 논리/물리ERD 검토의견서 |  |  | 64 | 2020-08-02 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 단위테스트 계획서/케이스 검토 | 단위테스트케이스 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-10-11 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
회계관리
|  |  |  | 화면설계서 검토 | 화면설계서 검토의견서 |  |  | 53 | 2020-07-19 | 2020-09-30 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 인터페이스설계서 검토 | 인터페이스설계서 검토의견서 |  |  | 9 | 2020-10-11 | 2020-10-22 | 100% |  | 12.5% |  |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 클래스다이어그램 검토(정제) | 클래스다이어그램(VP)검토의견서 |  |  | 14 | 2020-08-23 | 2020-09-10 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-23 | 2020-09-24 | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램목록 검토 | 프로그램목록 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-09-13 | 2020-09-17 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-13 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 프로그램명세서 검토 | 프로그램명세서 검토의견서 |  |  | 39 | 2020-09-20 | 2020-11-12 | 100% |  | 12.5% | 2020-09-20 |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 논리/물리ERD 검토 | 논리/물리ERD 검토의견서 |  |  | 64 | 2020-08-02 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% | 2020-08-02 |  | 100% | 12.5% | 0%
|  |  |  | 단위테스트 계획서/케이스 검토 | 단위테스트케이스 검토의견서 |  |  | 14 | 2020-10-11 | 2020-10-29 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 100% |  | 12.5% |  |  | 95% | 11.88% | -0.625%
| 구축단계(25%) | [9 empty] | 0% | 12.5% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 개발1팀 | [5 empty] | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
인사관리
|  |  |  | 단위테스트 점검 | PMO 단위테스트 결과서 |  |  | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트계획/시나리오 점검 | 통합테스트시나리오검토의견서 |  |  | 19 | 2021-02-07 | 2021-03-04 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-04-18 | 2021-04-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
급여관리
|  |  |  | 단위테스트 점검 | PMO 단위테스트 결과서 |  |  | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트계획/시나리오 점검 | 통합테스트시나리오검토의견서 |  |  | 19 | 2021-02-07 | 2021-03-04 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-04-18 | 2021-04-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 개발2팀 | [5 empty] | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
자동화
|  |  |  | 단위테스트 점검 | PMO 단위테스트 결과서 |  |  | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트계획/시나리오 점검 | 통합테스트시나리오검토의견서 |  |  | 19 | 2021-02-07 | 2021-03-04 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-04-18 | 2021-04-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
통계
|  |  |  | 단위테스트 점검 | PMO 단위테스트 결과서 |  |  | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트계획/시나리오 점검 | 통합테스트시나리오검토의견서 |  |  | 19 | 2021-02-07 | 2021-03-04 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-04-18 | 2021-04-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 개발3팀 | [5 empty] | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
에산관리
|  |  |  | 단위테스트 점검 | PMO 단위테스트 결과서 |  |  | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트계획/시나리오 점검 | 통합테스트시나리오검토의견서 |  |  | 19 | 2021-02-07 | 2021-03-04 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-04-18 | 2021-04-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
회계관리
|  |  |  | 단위테스트 점검 | PMO 단위테스트 결과서 |  |  | 89 | 2020-12-27 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트계획/시나리오 점검 | 통합테스트시나리오검토의견서 |  |  | 19 | 2021-02-07 | 2021-03-04 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스 점검 | 요구사항추적메트릭스 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-04-18 | 2021-04-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
| 테스트단계(15%) | [9 empty] | 0% | 7.5% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 개발1팀 | [5 empty] | 72 | 2021-04-18 | 2021-07-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
인사관리
|  |  |  | 통합테스트 1차점검 (사업추진단) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 18 | 2021-04-18 | 2021-05-13 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 2차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 13 | 2021-05-16 | 2021-06-03 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 3차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 14 | 2021-06-06 | 2021-06-24 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 사용자매뉴얼 점검 | 사용자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-06-06 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영자매뉴얼 점검 | 운영자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-06-13 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 시범운영 점검 | 시범운영 결과 검토의견서
|  |  |  | 인수테스트시나리오 점검 | 인수테스트시나리오 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-07-11 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 인수테스트 점검 | 인수테스트결과서 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-07-18 | 2021-07-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스점검 | 요구사항 |  |  | 4 | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
급여관리
|  |  |  | 통합테스트 1차점검 (사업추진단) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 18 | 2021-04-18 | 2021-05-13 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 2차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 13 | 2021-05-16 | 2021-06-03 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 3차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 14 | 2021-06-06 | 2021-06-24 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 사용자매뉴얼 점검 | 사용자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-06-06 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영자매뉴얼 점검 | 운영자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-06-13 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 시범운영 점검 | 시범운영 결과 검토의견서
|  |  |  | 인수테스트시나리오 점검 | 인수테스트시나리오 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-07-11 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 인수테스트 점검 | 인수테스트결과서 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-07-18 | 2021-07-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스점검 | 요구사항 |  |  | 4 | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 개발2팀 | [5 empty] | 18 | 2021-04-18 | 2021-05-13 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
자동화
|  |  |  | 통합테스트 1차점검 (사업추진단) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 18 | 2021-04-18 | 2021-05-13 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 2차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 13 | 2021-05-16 | 2021-06-03 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 3차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 14 | 2021-06-06 | 2021-06-24 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 사용자매뉴얼 점검 | 사용자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-06-06 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영자매뉴얼 점검 | 운영자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-06-13 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 시범운영 점검 | 시범운영 결과 검토의견서
|  |  |  | 인수테스트시나리오 점검 | 인수테스트시나리오 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-07-11 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 인수테스트 점검 | 인수테스트결과서 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-07-18 | 2021-07-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스점검 | 요구사항 |  |  | 4 | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
통계
|  |  |  | 통합테스트 1차점검 (사업추진단) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 18 | 2021-04-18 | 2021-05-13 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 2차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 13 | 2021-05-16 | 2021-06-03 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 3차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 14 | 2021-06-06 | 2021-06-24 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 사용자매뉴얼 점검 | 사용자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-06-06 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영자매뉴얼 점검 | 운영자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-06-13 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 시범운영 점검 | 시범운영 결과 검토의견서
|  |  |  | 인수테스트시나리오 점검 | 인수테스트시나리오 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-07-11 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 인수테스트 점검 | 인수테스트결과서 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-07-18 | 2021-07-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스점검 | 요구사항 |  |  | 4 | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
개발3팀
에산관리
|  |  |  | 통합테스트 1차점검 (사업추진단) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 18 | 2021-04-18 | 2021-05-13 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 2차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 13 | 2021-05-16 | 2021-06-03 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 3차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 14 | 2021-06-06 | 2021-06-24 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 사용자매뉴얼 점검 | 사용자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-06-06 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영자매뉴얼 점검 | 운영자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-06-13 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 시범운영 점검 | 시범운영 결과 검토의견서
|  |  |  | 인수테스트시나리오 점검 | 인수테스트시나리오 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-07-11 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 인수테스트 점검 | 인수테스트결과서 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-07-18 | 2021-07-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스점검 | 요구사항 |  |  | 4 | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
회계관리
|  |  |  | 통합테스트 1차점검 (사업추진단) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 18 | 2021-04-18 | 2021-05-13 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 2차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 13 | 2021-05-16 | 2021-06-03 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 통합테스트 3차점검 (사업추진단/PMO/TF팀) | 통합테스트 결함대장 |  |  | 14 | 2021-06-06 | 2021-06-24 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 사용자매뉴얼 점검 | 사용자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-06-06 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영자매뉴얼 점검 | 운영자매뉴얼 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-06-13 | 2021-06-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 시범운영 점검 | 시범운영 결과 검토의견서
|  |  |  | 인수테스트시나리오 점검 | 인수테스트시나리오 검토의견서 |  |  | 4 | 2021-07-11 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 인수테스트 점검 | 인수테스트결과서 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-07-18 | 2021-07-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 요구사항추적메트릭스점검 | 요구사항 |  |  | 4 | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
| 이행및안정화단계(10%) | [6 empty] | 42 | 2021-07-04 | 2021-08-31 | 0% | 5% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
시스템 오픈
|  |  | 시스템 오픈 점검 |  |  |  |  | 7 | 2021-07-22 | 2021-08-01 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 안정화 지원 |  | 안정화계획서 검토의견서 |  |  | 22 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
인수준비
|  |  | EA산출물 현행화 |  | EA현행화산출물 검토의견서 |  |  | 12 | 2021-08-01 | 2021-08-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | SW사업정보 등록 |  | SW사업정보산출물 검토의견서 |  |  | 32 | 2021-07-04 | 2021-08-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 기술이전계획서 검토 |  | 기술이전계획서 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-07-04 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 인수인계계획서 검토 |  | 인수인계계획서 검토의견서 |  |  | 17 | 2021-07-24 | 2021-08-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 준공검사 |  |  | 준공검사 검토의견서 |  |  | 9 | 2021-08-01 | 2021-08-12 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 성과보고 |  |  | 성과보고서 검토의견서
|  |  | Lessons Learned 정리 |  | Lessons Learned 검토의견서 |  |  | 12 | 2021-08-01 | 2021-08-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 프로젝트 성과보고 |  | 프로젝트성과보고서 검토의견서 |  |  | 12 | 2021-08-01 | 2021-08-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 규모산정 결과서 현행화 |  | FP(최종) 검토의견서 |  |  | 12 | 2021-08-01 | 2021-08-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
프로젝트 종료
|  |  | 완료보고 |  |  |  |  | 12 | 2021-08-01 | 2021-08-17 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
차세대 컨설팅 (30%) | [8 empty] | 2020-06-04 | 2021-07-15 |  | 30% | 16% |  |  | 66.67% | 16% | 0%
| 차세대 사업기획 (80%) | [9 empty] | 66.67% | 24% | 16% |  |  | 66.67% | 16% | 0%
|  | 목표 프로세스 수립 | [5 empty] | 63 | 2020-06-04 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% |  |  | 100% | 24% | 0%
To-Be 기능정의
|  |  |  | A 프로세스 |  |  |  | 9 | 2020-06-04 | 2020-06-16 | 100% |  | 24% | 2020-06-04 | 2020-06-30 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | B 프로세스 |  |  |  | 15 | 2020-06-17 | 2020-07-07 | 100% |  | 24% | 2020-06-28 | 2020-07-07 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | C 프로세스 |  |  |  | 5 | 2020-07-08 | 2020-07-14 | 100% |  | 24% | 2020-07-08 | 2020-07-21 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | D 프로세스 |  |  |  | 10 | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 100% |  | 24% | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | E 프로세스 |  |  |  | 10 | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 100% |  | 24% | 2020-07-15 | 2020-08-03 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | F 프로세스 |  |  |  | 2 | 2020-08-02 | 2020-08-04 | 100% |  | 24% | 2020-07-19 | 2020-08-04 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | G 프로세스 |  |  |  | 6 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 100% |  | 24% | 2020-07-23 | 2020-08-04 | 100% | 24% | 0%
개선 방향 설정
|  |  |  | A 프로세스 |  |  |  | 14 | 2020-08-02 | 2020-08-20 | 100% |  | 24% | 2020-08-04 | 2020-08-20 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | B 프로세스 |  |  |  | 14 | 2020-08-02 | 2020-08-20 | 100% |  | 24% | 2020-08-04 | 2020-08-11 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | C 프로세스 |  |  |  | 14 | 2020-08-02 | 2020-08-20 | 100% |  | 24% | 2020-08-04 | 2020-08-20 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | D 프로세스 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | E 프로세스 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | F 프로세스 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | G 프로세스 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | 24% | 0%
|  | 사업계획서 작성 | [5 empty] | 84 | 2020-08-02 | 2020-11-26 | 100% |  | 24% |  |  | 100% | 24% | 0%
응용시스템 기능 구현 예산 수립
|  |  |  | 기능점수 산정 정리 |  |  |  | 7 | 2020-08-23 | 2020-09-01 | 100% |  | 24% | 2020-08-23 | 2020-09-01 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | MM 관리 대상 선정 및 M/M 산정 |  |  |  | 4 | 2020-09-02 | 2020-09-07 | 100% |  | 24% | 2020-09-02 | 2020-09-07 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 응용시스템 개발비 정리 |  |  |  | 6 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 100% |  | 24% | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 100% | 24% | 0%
구매 예산 수립
|  |  |  | 하드웨어 예산 수립 |  |  |  | 21 | 2020-08-02 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-02 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 하드웨어 목록 확정 |  |  |  | 21 | 2020-08-02 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-02 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 하드웨어 사양 확정 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 분리발주대상 사유 작성 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 하드웨어 견적 |  |  |  | 1 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 소프트웨어 예산 수립 |  |  |  | 21 | 2020-08-02 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-02 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 소프트웨어 목록 확정 |  |  |  | 21 | 2020-08-02 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-02 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 소프트웨어 사양 확정 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 분리발주대상 사유 작성 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 소프트웨어 견적 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 구매 대상 물품 예산 정리 |  |  |  | 1 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 예산정리 |  |  |  | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% |  | 24% | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 100% | 24% | 0%
사업계획서 작성
|  |  |  | 사업계획서 작성 |  |  |  | 3 | 2020-09-16 | 2020-09-20 | 100% |  | 24% | 2020-09-16 | 2020-09-20 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 예산계획 요약표 작성 |  |  |  | 5 | 2020-09-20 | 2020-09-27 | 100% |  | 24% | 2020-09-20 | 2020-09-27 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 상세 예산계획서 작성 |  |  |  | 5 | 2020-09-20 | 2020-09-27 | 100% |  | 24% | 2020-09-20 | 2020-09-27 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 고객 확정 |  |  |  | 3 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 100% |  | 24% | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 100% | 24% | 0%
요구사항정의서 개발
|  |  |  | A업무 |  |  |  | 9 | 2020-10-04 | 2020-10-15 | 100% |  | 24% | 2020-10-04 | 2020-10-15 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | B업무 |  |  |  | 9 | 2020-10-04 | 2020-10-15 | 100% |  | 24% | 2020-10-04 | 2020-10-15 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | C업무 |  |  |  | 9 | 2020-10-18 | 2020-10-29 | 100% |  | 24% | 2020-10-18 | 2020-10-29 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | D업무 |  |  |  | 9 | 2020-10-18 | 2020-10-29 | 100% |  | 24% | 2020-10-18 | 2020-10-29 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | E업무 |  |  |  | 9 | 2020-11-01 | 2020-11-12 | 100% |  | 24% | 2020-11-01 | 2020-11-12 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | F업무 |  |  |  | 9 | 2020-11-01 | 2020-11-12 | 100% |  | 24% | 2020-11-01 | 2020-11-12 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | G업무 |  |  |  | 8 | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 100% |  | 24% | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | DM, DW 시스템 |  |  |  | 8 | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 100% |  | 24% | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 의사결정지원시스템 |  |  |  | 8 | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 100% |  | 24% | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 역할과 권한관리 |  |  |  | 4 | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 100% |  | 24% | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 협업관리 |  |  |  | 4 | 2020-11-22 | 2020-11-26 | 100% |  | 24% | 2020-11-22 | 2020-11-26 | 100% | 24% | 0%
|  |  |  | 개인화관리 |  |  |  | 4 | 2020-11-22 | 2020-11-26 | 100% |  | 24% | 2020-11-22 | 2020-11-26 | 100% | 24% | 0%
|  | 업체 선정 지원 | [5 empty] | 62 | 2021-04-18 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
제안요청서 공지
|  |  |  | 제안요청서 사전공지 |  |  |  | 9 | 2021-04-18 | 2021-04-29 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 제안요청서 공지 |  |  |  | 28 | 2021-05-03 | 2021-06-11 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 업체 요청사항 대응 |  |  |  | 28 | 2021-05-03 | 2021-06-11 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
제안서 평가 및 업체 선정
|  |  |  | 제안서 평가 |  |  |  | 4 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 기술 협상 |  |  |  | 6 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
| 통합 운영모델 수립 (20%) | [9 empty] | 0% | 6% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 운영현황조사 | [5 empty] | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
준비
|  |  |  | 정보시스템 운영 모델 프레임워크 개발 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 산출물 목차 구성 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영모델 사례 조사 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 현 운영 범위 및 기준 조사 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 현 운영 인력 기술 역량 조사 분석 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영 인력, 역량 갭 분석 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 부족 인적자원 확보 방안 수립 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 운영계획 작성 | [5 empty] | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
운영계획 각론 작성
|  |  |  | 운영 모델 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영 조직 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영 프로세스 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 비용 산정 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 활용 시스템 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
운영계획서 작성
|  |  |  | 운영계획서 작성 (초안) |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 고객 검토 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 운영계획서 보완 |  |  |  | 64 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
Formulas:
기간 = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]), ISBLANK([계획종료일])),"",NETWORKDAYS([계획시작일],[계획종료일],공휴일))
계획시작일 = MIN([계획시작일, row below]:K89)
계획종료일 = MAX([계획종료일, row below]:L89)
계획종료일 = MIN([계획종료일, row below]:L297)
계획진척률 = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]),ISBLANK([계획종료일])),"",IF(I1<[계획시작일],0,IF(I1>=[계획종료일],1,NETWORKDAYS([계획시작일],I1,공휴일)/[기간])))
계획진척률 = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]), ISBLANK([계획종료일])), "", IF(I1 < [계획시작일], 0, IF(I1 >= [계획종료일], 1, NETWORKDAYS([계획시작일],I1,공휴일)/[기간])))

## 가중치
전사자원통합관리시스템 구축 1단계 사업 |  |  | #REF!
WBS 가중치
|  | 금주 진척율(%) | 상태
업무별 가중치 | 100%
(1)사업관리 | 20%
(2)업무지원 | 50%
(3)차세대 컨설팅 | 30%
업무별 단계 가중치
(1)사업관리 | 100%
착수단계 | 20%
집행단계 | 70%
사후관리단계 | 10%
(2)업무지원 | 100%
요구정의 | 10%
분석 | 15%
설계 | 25%
구축 | 25%
테스트 | 15%
이행/안정화 | 10%
(3)차세대 컨설팅 | 100%
차세대 사업기획 | 80%
통합운영모델 수립 | 20%

## 설정 (hidden)
진척 상태 |  |  | 공휴일 목록 |  |  | 실적 진척 인식 기준
진척준수율 |  | 진척 상태 | 연도 | 날짜 | 공휴일 | 실적 진척 상태 | 실적 진척률
98% | 이상 | 적정 | 2021년 | 2021-05-05 | 어린이날 | 0% | 0%
95% | 이상 | 양호 |  | 2021-05-19 | 부처님 오신 날 | 20% | 20%
90% | 이상 | 미흡 |  | 2021-09-20 | 추석연휴 | 50% | 50%
90% | 미만 | 위험 |  | 2021-09-21 | 추석연휴(추석) | 70% | 70%
|  |  |  | 2021-09-22 | 추석연휴 | 80% | 80%
|  |  | 2022년 | 2022-01-31 | 설연휴 | 90% | 90%
|  |  |  | 2022-02-01 | 설연휴(설날) | 95% | 95%
|  |  |  | 2022-02-02 | 설연휴 | 100% | 100%
|  |  |  | 2022-03-01 | 삼일절
|  |  |  | 2022-05-05 | 어린이날
|  |  |  | 2022-06-01 | 2022지방선거
|  |  |  | 2022-06-06 | 현충일
|  |  |  | 2022-08-15 | 광복절
|  |  | 종료이후 | 2022-09-09 | 추석연휴
|  |  |  | 2022-09-12 | 추석연휴

## 가중치(작업중) (hidden)
1. 업무팀별 가중치
업무팀 | 투입계획('21.5월 말 기준) [단위 : M/M] | [6 empty] | 가중치 (소수점 1자리 반올림)
| 착수 및 계획 ('21.5월~'21.7월) |  | 실행 및 통제 ('21.8월~'22.7월) |  |  | 종료 ('22.8월) | 계
| 요구정의 ('21.5월) | 분석 ('21.6월~'21.7월) | 설계 ('21.8월~'21.11월) | 구축 ('21.12월~'22.3월) | 테스트 ('22.4월~'22.7월) | 이행 ('22.8월)
사업관리 | 10.5 |  | 36 |  |  | 3 | 49.5 | 4%
품질관리 | 5.3 |  | 23.4 |  |  | 2 | 30.7 | 3%
시스템 통합 | 9.2 | 10 | 50.1 | 67 | 36.5 | 6.7 | 179.5 | 15%
시스템 공통 | 11 | 11 | 50 | 51.5 | 17.5 | 4 | 145 | 12%
경영지원 1 | 16.1 | 16.1 | 67.4 | 127 | 59.5 | 17.3 | 303.4 | 25%
경영지원 2 | 7 | 8 | 31 | 80 | 42 | 11 | 179 | 15%
예산회계 | 7.5 | 8 | 42 | 75 | 45 | 15 | 192.5 | 16%
시스템솔루션 | 7.5 | 7.5 | 25 | 34 | 15 | 3 | 92 | 8%
선도개발 | 5.9 | 6 | 6.6 |  |  |  | 18.5 | 2%
계 | [6 empty] | 1190.1 | 100%
2. 단계별 가중치
업무팀 | 단계별 가중치 | [5 empty] | 비고
| 착수 및 계획 ('21.5월~'21.7월) |  | 실행 및 통제 ('21.8월~'22.7월) |  |  | 종료 ('22.8월)
| 요구정의 ('21.5월) | 분석 ('21.6월~'21.7월) | 설계 ('21.8월~'21.11월) | 구축 ('21.12월~'22.3월) | 테스트 ('22.4월~'22.7월) | 이행 ('22.8월)
사업관리 | 21% |  | 73% |  |  | 6%
품질관리 | 17% |  | 76% |  |  | 7%
업무팀 | 요구정의 | 분석 | 설계 | 구축 | 테스트 | 이행
시스템 통합 | 5% | 6% | 28% | 37% | 20% | 4%
시스템 공통 | 8% | 8% | 34% | 35% | 12% | 3% | 구축 단계 보정
경영지원 1 | 5% | 5% | 22% | 42% | 20% | 6%
경영지원 2 | 4% | 4% | 17% | 45% | 24% | 6% | 테스트 단계 보정
예산회계 | 4% | 4% | 22% | 39% | 23% | 8%
시스템솔루션 | 8% | 8% | 27% | 37% | 17% | 3% | 테스트 단계 보정
| 계획 | 분석 | 설계 | 구축 | 테스트 | 이행
선도개발 | 5.667% | 5.833% | 25% | 39.17% | 19.33% | 5% | 단계별 평균값
3. 세부 업무별 가중치
업무팀 |  | 가중치 | 비고
사업관리 |  | 100% | 세부 업무 구분 없음
품질관리 |  | 100% | 세부 업무 구분 없음
시스템 통합 | AA, DA, 데이터이행 | 63%
| 인프라, 네트워크컨설팅 | 37%
시스템공통팀 | 시스템관리 | 14%
| 공통기능 | 36%
| 나의할일 | 2%
| 권한관리 | 15%
| 개인정보관리 및 로그분석 기능 | 9%
| UI/UX | 14%
| 포털개발 | 10%
솔루션기반팀 | 솔루션 기반 구축(BPM)
솔루션 기반 구축(ECM)
통합업무결재
경영지원1팀 | 인사관리 | 15%
| 급여관리 | 46%
| 총무관리 | 9%
| 계약관리 | 9%
| 경영전략 | 2%
| 경영지원 일반 | 4%
| 자산관리 | 4%
| 연구 | 1%
| 민원통합 | 9%
| 법무 | 1%
경영지원2팀 | e감사 | 37%
| 정보화관리 | 41%
| 홍보관리 | 1%
| 노무후생관리 | 14%
| 공유재산관리 | 7%
예산회계팀 | 예산관리 | 18%
| 자금관리 | 10%
| 원가관리 | 14%
| 회계관리 | 27%
| 결산관리 | 7%
| 세무관리 | 14%
| 구분회계관리 | 10%
선도개발팀 |  | 100% | 세부 업무 구분 없음

## 가중치근거 (hidden)
1. 인력 투입 계획(2021.06.01. 기준)
(단위 : M/M)
구분 |  | 이름 | 2021년 | [8 empty] | 2022 | [9 empty] | 계 | 비율(%) [업무별 가중치] | 비고
|  |  | 5월 | 6월 |  | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 |  | 5월 | 6월 | 7월 |  | 8월
|  |  | M+0 | M+1 |  | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | M+8 | M+9 | M+10 | M+11 |  | M+12 | M+13 | M+14 |  | M+15
관리 단계 |  |  | 착수 및 계획 |  |  | 실행 및 통제 | [14 empty] | 종료
사업관리 | PM | 김우철 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
| 팀장 | 이성미 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
| 사업관리 | 방은혜 | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 15.5
| 사업관리 | 백인천 | 1 | 1 | [17 empty] | 2
| 컨설팅 | 정상용 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 3
| 소계 | 월별 계 | 3.5 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 52.5 | 4.409%
|  | 단계별 계 | 7.5 |  |  | 42 | [14 empty] | 3 | 52.5
|  | 단계별 비율 | 14.29% |  |  | 80% | [14 empty] | 5.714%
품질관리 | 팀장 | 강병규 | 0.9 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 15.9
| 품질관리 | 이학무 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
| 소계 | 월별 계 | 1.9 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 31.9 | 2.679%
|  | 단계별 계 | 3.9 |  |  | 26 | [14 empty] | 2 | 31.9
|  | 단계별 비율 | 12.23% |  |  | 81.5% | [14 empty] | 6.27%
선도개발 단계 | [23 empty] | 선도개발 기간 동안 30% 비중
선도개발 | 팀장 | 김우성 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [13 empty] | 1.5
| 선도개발 컨설팅 | 지주원 | 1 | 1
| AA | 임종훈 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
| DA/DBA | 지용식
| TA/SA | 신정훈 | 1 | 0.5
| 시스템 공통 | 장근석 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 경영지원 | 이은준 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
| BPM | 박종준 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 전자결재 | 박민수
| UI/UX개발 | 최윤희 | [19 empty] | 0
| 소계 | 월별 계 | 3.05 | 3 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.55 | 0.886%
|  | 단계별 계 | [19 empty] | 0
단계별 비율
인프라 구축 단계 |  |  | 요구정의 |  | 분석 |  | 설계 |  |  |  | 구축 |  |  |  |  | 테스트 |  |  |  | 이행
시스템 통합 | 팀장 | 김종남 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
| TA | 조지현 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
| TA | 신정훈 | 1 | 0.5 | [17 empty] | 1.5 |  | 선도개발 참여
| NW | TBD |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 3
| IT지원기술자 | TBD |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
| IT시스템운용자 | TBD |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [10 empty] | 4.5
| 소계 | 월별 계 | 3 | 2.5 |  | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 42 | 3.527%
|  | 단계별 계 | [19 empty] | 0
단계별 비율
컨텐츠 이관 단계 |  |  | 요구정의 |  | 분석 |  | 설계 |  |  |  | 구축 |  |  |  |  | 테스트 |  |  |  | 이행
시스템 통합 | 컨텐츠 이관
| 소계 | 월별 계 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
|  | 단계별 계 | [19 empty] | 0
단계별 비율
개발 단계 |  |  | 요구정의 |  | 분석 |  | 설계 |  |  |  | 구축 |  |  |  |  | 테스트 |  |  |  | 이행
시스템 통합 (아키텍처, 데이터 이행) | AA | 임중훈 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 15 |  | 선도개발 참여
| AA | TBD | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  |  | 12
| DA | TBD | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 11
| DA | TBD |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 6
| DA | TBD | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 5.5
| DBA | TBD |  | 0.8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 14.8
| DBA | TBD | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.7 | 4.7
| DBA | TBD | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
| 데이터 전환 | TBD | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 | 11.5
| 데이터 전환 | TBD | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0.5 | 27.5
| 데이터 전환 | TBD | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 17
| 데이터 전환 | TBD |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 14
| 데이터베이스운용자 | TBD | [5 empty] | 1 | 0.5 | [12 empty] | 1.5
| 소계 | 월별 계 | 1.5 | 5.8 |  | 7 | 7 | 9 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.5 |  | 11.5 | 10 | 9 |  | 4.7 | 143.5 | 12.05%
|  | 단계별 계 | [19 empty] | 0
단계별 비율
시스템 공통 | 팀장 | 신경훈 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 15
| 시스템 및 권한관리 | 보림 | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 14
| 시스템 및 권한관리 | 장근석 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16 |  | 선도개발 참여
| 시스템 및 권한관리 | 유지훈 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
| 시스템 및 권한관리 | 허성훈 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 12
| IT 시스템운용자 | TBD | [7 empty] | 1 | 0.5 | [10 empty] | 1.5
| IT 시스템운용자 | TBD | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 5
| 연계 PL | TBD |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 연계 개발자 | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
| 소계 | 월별 계 | 2.5 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 6 |  | 6 | 5 | 4.5 |  | 4 | 95.5 | 8.02%
|  | 단계별 계 | [19 empty] | 0
단계별 비율
솔루션 기반 | 팀장 | 김우성 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 14 |  | 선도개발 참여
| 통합업무결재 | TBD | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 14
| 통합업무결재 | TBD | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
| 통합업무결재 | TBD |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 10
| BPM | 박종준 | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 13 |  | 선도개발 참여
| ECM | TBD | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 14
| ECM | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10
| UI/UX개발 | TBD | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 4.5
| UI/UX개발 | TBD | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [12 empty] | 5
| UI/UX개발 | TBD |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 4
| UI/UX개발 | TBD |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 4
| UI/UX개발 | TBD |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 3
| UI/UX개발 | TBD |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 3
| UI/UX개발 | TBD | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 6
| UI/UX개발 | TBD | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 8
| UI/UX개발 | TBD | [5 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11.5
| UI/UX개발 | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 5
| UI/UX개발 | TBD | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 4
| 소계 | 월별 계 | 5 | 10 |  | 12 | 12 | 15.5 | 10.5 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 |  | 7 | 6.5 | 3.5 |  | 3 | 149 | 12.51%
|  | 단계별 계 | [19 empty] | 0
단계별 비율
경영지원1 | 팀장 | 이은준 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16 |  | 선도개발 참여
| 인사/급여관리 | 배귀만 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
| 인사/급여관리 | 이시호 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
| 인사/급여관리 | TBD | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
| 인사/급여관리 | TBD | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11
| 인사/급여관리 | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 8
| 인사/급여관리 | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 8
| 인사/급여관리 | TBD | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
| 인사/급여관리 | TBD | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
| 인사/급여관리 | TBD | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
| 인사/급여관리 | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| 인사/급여관리 | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 3
| 총무관리 | 이규철 | 0.7 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.8 | 15.5
| 총무관리 | 한경문 | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 13
| 총무관리 | TBD | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11
| 경영지원 일반/경영전략 | TBD | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 15.5
| 경영지원 일반/경영전략 | TBD | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11
| 경영지원 일반/경영전략 | TBD | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11
| 계약관리 | 이경호 | 0.9 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 15.9
| 계약관리 | 최희선 | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 | 15
| 계약관리 | 천승해 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
| 자산관리/연구 | TBD | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 15.5
| 자산관리/연구 | TBD |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 13
| 민원통합/법무 | TBD | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 15.5
| 민원통합/법무 | TBD | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11
| 민원통합/법무 | TBD | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11
| 소계 | 월별 계 | 9.1 | 12 |  | 12 | 13 | 13 | 19 | 23 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |  | 21 | 20.5 | 18 |  | 17.3 | 304.9 | 25.6%
|  | 단계별 계 | [19 empty] | 0
단계별 비율
경영지원2 | 팀장 | 송은석 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
| e감사 | TBD | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
| e감사 | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 9
| e감사 | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10
| e감사 | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| 홍보.전산화 관리 | 박혜민 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
| 홍보.전산화 관리 | TBD | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
| 홍보.전산화 관리 | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10
| 홍보.전산화 관리 | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 9
| 홍보.전산화 관리 | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 9
| 홍보.전산화 관리 | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10
| 홍보.전산화 관리 | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10
| 홍보.전산화 관리 | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10
| 공유재산관리/노무후생관리 | TBD | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
| 공유재산관리/노무후생관리 | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10
| 공유재산관리/노무후생관리 | TBD | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| 소계 | 월별 계 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 14 | 14 | 14 |  | 11 | 179 | 15.03%
|  | 단계별 계 | [19 empty] | 0
단계별 비율
예산회계 | 팀장 | 정영호 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
| 전체업무 | TBD | 1.5 | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 60.5
| 전체업무 | TBD |  |  |  | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 116
| 소계 | 월별 계 | 2.5 | 4 |  | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 192.5 | 16.17%
|  | 단계별 계 | [19 empty] | 0
단계별 비율
계 |  | 월별 계 | 34 | 51.3 |  | 60 | 63 | 69.5 | 71 | 90 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89.5 |  | 81.5 | 78 | 71 |  | 62 | 1190.8
2. 개발팀 업무별 가중치 - 기능 수 기준
팀 구분
시스템 통합
시스템 공통
솔루션 기반
경영지원1
경영지원2
예산회계
계